## Бэклог
ID | Эпик | User Story | Роль | Критерии приёмки | Приоритет | Примечания / Зависимости
E1-001 | E1 · Авторизация и доступ | Как сотрудник, я хочу входить в портал через табельный номер и корпоративный пароль | Сотрудник | • Логин: табельный номер сотрудника • Пароль: пароль от входа в корпоративную систему банка • Единый пароль — не нужно создавать отдельную учётную запись • При блокировке учётной записи в корп.системе — доступ на портал автоматически блокируется • При первом входе или сбросе пароля — стандартный корпоративный процесс | P1 | Интеграция с AD / корп.системой аутентификации
E1-002 | E1 · Авторизация и доступ | Как система, я должна показывать разный интерфейс и данные в зависимости от роли пользователя | Все роли | • Роли: Сотрудник, Непосред. руководитель, Вышестоящий руководитель, HR/Администратор, ОУП • Права назначаются из SAP или вручную HR • Один пользователь может иметь несколько ролей (руководитель = тоже сотрудник) | P1 | Зависит от E1-001, E8-001
E1-003 | E1 · Авторизация и доступ | Как HR-администратор, я хочу назначать и менять роли вручную, чтобы обрабатывать исключения | HR / Администратор | • Интерфейс назначения роли по табельному номеру • Лог изменений ролей с датой и автором • Возможность временного расширения доступа (и.о.) | P1
E2-001 | E2 · Профиль сотрудника | Как сотрудник, я хочу видеть свою карточку с актуальными данными и фото, и видеть фото своих руководителей | Сотрудник | • Данные из SAP: ФИО, должность, уровень (грейд), департамент, управление, email, табельный номер • Фото профиля сотрудника — отображается в карточке • Возможность загрузить/изменить свой аватар (формат JPG/PNG, ограничение по размеру) • В разделе руководителей — фото непосредственного и вышестоящего руководителей • Обновление служебных данных при синхронизации с SAP | P2 | Фото хранятся на портале, не в SAP
E2-002 | E2 · Профиль сотрудника | Как система, я должна определять уточнённую форму оценки (5 вариантов) для каждого сотрудника | Система / HR | • SAP содержит 3 формы: A, B, Q. Уточнение формы Q делается через загрузку Excel HR-ом • Форма A — годовая с целями • Форма B — упрощённая, только оценка руководителем • Форма AQ — квартальная без фиксированных блоков (сотрудник создаёт цели свободно) • Форма Q-2 — квартальная, 2 блока: Командные KPI + Индивидуальные KPI (для не-ИТ трайбов + ИТ-смежных без Jira: Data Science, Кибербез и др.) • Форма Q-3 — квартальная, 3 блока: Командные KPI + Индивидуальные KPI + Оценка Jira (для ИТ-блока, ведущего задачи в Jira) • При переводе на другую штатную должность форма может смениться автоматически из SAP | P1 | Уточнение Q → AQ/Q-2/Q-3 хранится вне SAP; загружается HR через Excel (см. E4-006)
E2-003 | E2 · Профиль сотрудника | Как сотрудник, я хочу видеть историю своих оценок за прошлые периоды | Сотрудник | • Список завершённых циклов с итоговыми оценками • Возможность раскрыть детали: цели, результаты, оценка по каждой цели • Динамика оценки в виде графика | P2
E3-001 | E3 · Управление циклами оценки | Как пользователь, я хочу видеть текущий активный цикл по умолчанию и переключаться на любой прошлый | Все роли | • При входе открывается текущий активный цикл автоматически • Фильтры / переключатель позволяют выбрать любой прошлый цикл • Циклы создаются автоматически согласно регламенту (не вручную HR) • HR может видеть список всех циклов с их статусами (активный, завершён, архив) • Название цикла включает тип и период (например: 'Q2 2026, Апр–Июн 2026') | P1 | Автосоздание циклов — уточнить логику с IT
E3-002 | E3 · Управление циклами | Как HR-администратор, я хочу видеть дашборд по текущему циклу | HR / Администратор | • Кол-во участников всего / заполнили цели / на согласовании / оценены / просрочены • Фильтр по подразделению, форме, статусу • Экспорт в Excel | P1
E3-003 | E3 · Управление циклами | Как ОУП, я хочу видеть статус заполнения по всем сотрудникам своего филиала | ОУП | • Только сотрудники своего филиала (ограничение по оргструктуре) • Те же данные что у HR, но в рамках своего филиала • Выгрузка отчёта по филиалу в Excel | P1 | Зависит от E3-001, E8-001
E4-001 | E4 · Постановка целей (Форма Q/A) | Как сотрудник, я хочу создавать цели в блоках 'Командные KPI' и 'Индивидуальные KPI' | Сотрудник | Поля каждой цели: • Название цели • Критерий измерения (как будем измерять достижение) • Ожидаемый результат (плановый показатель) • Вес цели (в %) • Дата достижения Правила: • Минимальное кол-во целей в блоке настраивается HR • Цели сохраняются как черновик — редактируются до отправки на согласование • Сумма весов всех целей по блокам должна = 100% — валидация перед отправкой • После отправки на согласование — редактирование заблокировано | P1 | Поля уточнены: название / критерий измерения / ожидаемый результат / вес / дата достижения
E4-002 | E4 · Постановка целей (Форма Q/A) | Как ИТ-сотрудник (Q-3), я хочу видеть блок 'Оценка Jira' с контейнером для метрик из справочника | Сотрудник (Форма Q-3, ИТ-блок) | • Блок 'Оценка Jira' — контейнерная цель, создаётся системой при загрузке блоков HR • Внутри блока сотрудник добавляет подцели-метрики из справочника Confluence (метрики различаются по роли и департаменту: классический разработчик — SonarQube, МР и др., BI-разработчик — другие метрики, QA — покрытие тестами и т.д.) • Портал создаёт только контейнер — метрики выбирает сотрудник ВАЖНО — загрузка оценок по Jira (роль HR-администратора): • На 7-й рабочий день после завершения квартала HR заходит в админ-вкладку 'Загрузка оценок по задачам Jira' • Нажимает 'Выгрузить' — система определяет цель/подцель, в поле 'Достигнутый результат' загружается % исполнения, в поле 'Оценка по цели' — оценка • После проверки HR нажимает 'Сохранить' → у всех сотрудников Q-3 появляются % исполнения и оценка по блоку Jira • Есть проверка ошибок + возможность выгрузить отчёт по ошибкам (уже реализовано) • Оценки, загруженные HR, НЕ доступны для редактирования руководителями • Шкала оценок ДКИА отличается от основной шкалы портала — принято как есть | P1 | Загрузка оценок Jira — ручной процесс HR на 7-й рабочий день. Функционал частично реализован
E4-003 | E4 · Постановка целей (Форма Q/A) | Как сотрудник, я хочу завершить размещение целей и уведомить руководителя | Сотрудник | ТЕКУЩАЯ ЛОГИКА (перенести на новый портал): • Кнопка 'Завершить' — сотрудник нажимает, когда все цели размещены • После нажатия 'Завершить' → автоматическое уведомление руководителю о необходимости согласования • Цели остаются редактируемыми до момента согласования руководителем • Кнопка 'Направить на согласование' — используется после корректировки целей (повторное уведомление руководителю не придёт автоматически без этой кнопки) • HR может снять согласование → цели снова становятся доступны для редактирования • При снятии согласования — уведомления всем задействованным руководителям | P1 | Логика двух кнопок (Завершить / Направить на согласование) взята с текущего портала
E4-004 | E4 · Постановка целей (Форма Q/A) | Как непосредственный руководитель, я хочу согласовать цели или разместить их за отсутствующего сотрудника | Непосред. руководитель | • Руководитель может РАЗМЕЩАТЬ ЦЕЛИ за сотрудника (при его отсутствии — отпуск/больничный) • Руководитель может РЕДАКТИРОВАТЬ цели сотрудника — пока не согласовал • Кнопка 'Согласовать' — цели фиксируются, редактирование блокируется • После согласования изменения возможны только через HR (снятие согласования) СНЯТИЕ СОГЛАСОВАНИЯ (HR-администратор): • HR снимает галочки согласования → цели открываются для корректировки • Если цели уже согласованы ТАКЖЕ вышестоящим руководителем → при снятии согласования HR автоматически уходит уведомление обоим руководителям: 'Требуется корректировка целей по карте [ФИО сотрудника]' ❓ ПОД ВОПРОСОМ: кнопка 'Отклонить с комментарием' — в текущей версии нет, руководитель устно сообщает что исправить. Обсудить с командой нужна ли формализация. | P1 | Функция размещения целей за сотрудника и снятие согласования — с текущего портала
E4-005 | E4 · Постановка целей (Форма Q/A) | Как вышестоящий руководитель, я хочу видеть и редактировать карты своих прямых подчинённых-руководителей | Вышестоящий руководитель | • Доступ к редактированию — только по тем, кто подвязан как непосредственный подчинённый (т.е. для кого этот руководитель является непосредственным оценивающим, а не согласующим) • Просмотр карт всей вертикали — без права редактирования (только для согласующих) • При замещении — права переходят согласно логике замещения (E13-001) | P2 | Разграничение: оценка vs согласование оценки — разные уровни доступа
E5-001 | E5 · Оценка результатов (Форма Q/A) | Как сотрудник, я хочу заполнить достигнутый результат по целям и нажать 'Завершить' | Сотрудник | • Поле 'Достигнутый результат' доступно только после согласования целей руководителем • Сотрудник заполняет факт и комментарий по каждой цели, затем нажимает 'Завершить' • После 'Завершить' → уведомление непосредственному руководителю • ИСКЛЮЧЕНИЕ: если сотрудник в отпуске / на больничном — руководитель имеет доступ заполнить 'Достигнутый результат' за сотрудника (с отметкой 'Заполнено руководителем') • Лог: кто и когда заполнил (сотрудник или руководитель) | P1 | КЛЮЧЕВОЙ БИЗНЕС-БЛОК. Регламентные сроки — нельзя ждать сотрудника
E5-002 | E5 · Оценка результатов (Форма Q/A) | Как руководитель, я хочу выставить оценку по каждой цели сотрудника | Непосред. руководитель | • Шкала оценки настраивается HR (например 1–5) • Руководитель видит плановый показатель и фактический от сотрудника • Может добавить комментарий к каждой цели • Итоговая оценка рассчитывается автоматически с учётом весов целей | P1
E5-003 | E5 · Оценка результатов (Форма Q/A) | Как система, я должна рассчитывать итоговую оценку по весам блоков и применять 5-балльную шкалу | Система | ВЕСА БЛОКОВ (для Формы Q-3, фиксированы): • Командные KPI — 20% • Индивидуальные KPI — 30% • Блок по Jira — 50% (Для Q-2 — только Командные + Индивидуальные, веса уточнить) 5-БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНОК (по % выполнения): • 1 — Неприемлемо: < 85% • 2 — Ожидается больше: ≥ 85% и < 95% • 3 — Соответствует ожиданиям: ≥ 95% и < 105% (норма) • 4 — Превышает ожидания: ≥ 105% и < 110% • 5 — Превосходно: ≥ 110% ПРАВИЛА РАСЧЁТА: • Итоговая оценка отображается ТОЛЬКО когда по ВСЕМ целям выставлена оценка руководителя • Комментарий ОБЯЗАТЕЛЕН если оценка ≠ 3 (и при 1,2 и при 4,5) • Блок Jira: оценка загружается из ДКИА, шкала ДКИА отличается от портальной — принято как есть | P1 | Веса Q-3 фиксированы. Уточнить веса для Q-2 и AQ
E5-004 | E5 · Оценка результатов (Форма Q/A) | Как непосредственный руководитель, я хочу выставить оценку и отправить на согласование вышестоящему | Непосред. руководитель | • Руководитель получает уведомление после нажатия сотрудником 'Завершить' • Выставляет оценку по каждой цели, итоговая считается автоматически • Отправляет на согласование вышестоящему руководителю • Вышестоящий получает уведомление о необходимости согласования • Вышестоящий согласовывает (или корректирует с комментарием) • После согласования → уведомление сотруднику 'Оценка выставлена и согласована' | P1 | Зависит от E5-001
E5-005 | E5 · Оценка результатов (Форма Q/A) | Как HR-администратор, я хочу вручную загрузить оценки по задачам Jira из ДКИА с возможностью корректировки | HR / Администратор | ПРОЦЕСС (на 7-й рабочий день после завершения периода): 1. HR заходит в вкладку 'Загрузка оценок по задачам Jira' 2. Нажимает 'Выгрузить' — загружаются % исполнения и оценки для всех Q-3 3. Проверяет ошибки (есть отчёт по ошибкам — уже реализован) 4. Сверяет % исполнения с данными по трудовой дисциплине (ТД) — отдельно вне портала 5. Если % не совпадает с ТД → HR запрашивает комментарии у руководителей 6. Если комментарии не поступили → HR корректирует оценку на портале вручную с комментарием: 'Скорректировано в соответствии с данными по ТД' 7. Нажимает 'Сохранить' → оценки появляются у сотрудников Q-3 ПРАВА ДОСТУПА: • Оценки, загруженные/скорректированные HR, НЕ доступны для изменения руководителями • Редактировать может ТОЛЬКО HR-администратор • Все корректировки логируются (кто, когда, что изменил, причина) | P1 | Частично реализовано. Новый портал должен сохранить эту логику + добавить защиту от правок руководителей
E6-001 | E6 · Форма B (упрощённая) | Как сотрудник с Формой B, я должен понимать что этап постановки целей мне не нужен | Сотрудник (Форма B) | • Для сотрудников с Формой B в интерфейсе не отображается этап 'Постановка целей' • Видна только информация 'Оценка будет выставлена руководителем по окончании периода' • В истории — все прошлые оценки в том же формате | P1
E6-002 | E6 · Форма B (упрощённая) | Как непосредственный руководитель, я хочу выставить оценку по Форме B и запустить цикл согласования | Непосред. руководитель | WORKFLOW Формы B (по завершении отчётного года): 1. Руководитель выставляет оценку: • Норматив / KPI — вес 40% • Работа в команде — вес 15% • Самостоятельность — вес 15% • Инициативность — вес 15% • Лояльность — вес 15% 2. Оценка выставлена → уведомление сотруднику 3. Сотрудник ставит галочку 'Ознакомлен / Подпись' 4. После подписи → уведомление вышестоящему руководителю 5. Вышестоящий согласовывает оценку • Итоговая оценка рассчитывается автоматически по весам • Веса настраиваются HR (должны суммироваться в 100%) | P1 | Отличие от форм с целями: нет этапа постановки/согласования целей
E6-003 | E6 · Форма B (упрощённая) | Как система, я должна рассчитать итоговую оценку по Форме B с учётом весов критериев | Система | • Формула: (Норматив × 0.4) + (Работа в команде × 0.15) + (Самостоятельность × 0.15) + (Инициативность × 0.15) + (Лояльность × 0.15) • Веса должны суммироваться в 100% — валидация при изменении HR • Итоговая оценка передаётся в SAP после утверждения | P1
E7-001 | E7 · Уведомления | Как пользователь, я хочу получать email-уведомления на каждом этапе по точному бизнес-сценарию | Все роли | ФОРМА B: • → Руководителю: 'Период завершён, необходимо выставить оценку' (+ напоминание за 3 дня до дедлайна) • → Сотруднику: 'Руководитель выставил оценку, ознакомьтесь и поставьте подпись' • → Вышестоящему: 'Сотрудник ознакомлен с оценкой, необходимо согласование' • → Сотруднику: 'Оценка согласована' ФОРМА Q-2 / Q-3 / AQ (с целями): • → Руководителю: 'Сотрудник отправил цели на согласование' • → Сотруднику: 'Цели согласованы' / 'Цели отклонены + комментарий' • → Сотруднику: 'Период завершён, заполните достигнутый результат' • → Руководителю: 'Сотрудник заполнил результаты и нажал Завершить' • → Вышестоящему: 'Оценка выставлена, необходимо согласование' • → Сотруднику: 'Оценка выставлена и согласована' ОБЩИЕ: • Напоминания за N дней до дедлайна каждого этапа (N настраивается HR) • Дайджест HR о просроченных этапах | P1 | N дней до дедлайна — настраиваемый параметр в интерфейсе HR
E7-002 | E7 · Уведомления | Как руководитель, я хочу получать уведомления о ждущих моего действия задачах | Непосред. руководитель / Вышестоящий | • Email при поступлении целей на согласование • Email при поступлении оценки на утверждение • Напоминание за 3 дня до дедлайна этапа если не выполнено действие | P1
E7-003 | E7 · Уведомления | Как HR-администратор, я хочу получать сводку о просроченных этапах | HR / Администратор | • Ежедневный или еженедельный дайджест: кто из сотрудников просрочил этап • Возможность настроить получателей дайджеста • Ссылки на конкретные карты для быстрого перехода | P2
E8-001 | E8 · Интеграция с SAP | Как система, я должна получать актуальные данные сотрудников из SAP | Система | • Данные: ФИО, табельный номер, должность, грейд, подразделение, управление, email, тип формы оценки, статус (активен/уволен) • Синхронизация по расписанию (ежедневно ночью) + ручной запуск HR • При увольнении — доступ блокируется, незавершённые циклы фиксируются | P1 | Согласовать формат API/интеграции с командой SAP
E8-002 | E8 · Интеграция с SAP | Как система, я должна получать из SAP оргструктуру: кто чей руководитель | Система | • Цепочка: сотрудник → непосредственный руководитель → вышестоящий руководитель • Обновление при кадровых изменениях (переводы, назначения) • HR может вручную переопределить руководителя для конкретного сотрудника | P1
E8-003 | E8 · Интеграция с SAP | Как система, я должна передавать итоговые оценки обратно в SAP | Система | • Передача после финального утверждения вышестоящим руководителем • Данные: табельный номер, цикл, итоговая оценка, дата утверждения • Логирование успешных/неуспешных передач • Повтор при ошибке передачи | P1 | Согласовать формат с командой SAP
E9-001 | E9 · Интеграция с Jira / ДКИА | Как система, я должна обеспечить загрузку данных по задачам Jira через админ-вкладку HR | Система / HR | РЕАЛИЗОВАНО НА ТЕКУЩЕМ ПОРТАЛЕ — перенести на новый: • В вкладке 'Загрузка оценок по задачам Jira' HR выбирает год и квартал • Нажимает 'Загрузить' → данные загружаются с портала ДКИА в репозиторий портала • Доступна выгрузка Excel-отчёта: кому загрузится без ошибок, кому — с ошибками и описанием • HR анализирует ошибки: отсутствующая цель, смена формы оценки и пр., исправляет вручную • Повторная загрузка после исправлений — до достижения нулевых ошибок • Кнопка 'Сохранить' → % исполнения и оценка появляются в карточках всех Q-3 сотрудников • Оценки, загруженные HR, НЕ доступны для изменения руководителями | P1 | Уже реализовано — перенести логику без изменений
E9-002 | E9 · Интеграция с Jira / ДКИА | Как система, я должна получать отчёты по задачам из портала ДКИА | Система | • ДКИА формирует отчёты по выполненным задачам Jira • Получение отчёта по сотруднику за период • Данные используются для автозаполнения блока 'Оценка Jira' в Форме Q • Уточнить у команды ДКИА формат и метод интеграции (API / выгрузка) | P1 | Требует отдельного обсуждения с командой ДКИА
E9-003 | E9 · Интеграция с Jira / ДКИА | Как система, я должна загружать из ДКИА только % исполнения и оценку — без ссылок на задачи | Система | • Из ДКИА загружается: % исполнения и оценка по цели/подцели • Названия задач НЕ загружаются, ссылки на задачи Jira НЕ выводятся на портале • Причина: в отчёте ДКИА нет ссылок; детали (журнал работ, описание задач) — руководители смотрят напрямую в Jira и в отчётах ДКИА • Не перегружать интерфейс портала лишними данными | P1 | Только % исполнения + оценка. Детали — в Jira/ДКИА у руководителей
E10-001 | E10 · Отчётность | Как HR, я хочу выгружать детальный отчёт по постановке целей с гибкими фильтрами | HR / Администратор / ОУП | ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ПО ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛЕЙ: • Все поля: ФИО, табельный, форма оценки, блок/категория цели, название цели, критерий измерения, ожидаемый результат, вес, дата достижения, статус согласования • Фильтры: блок / департамент / форма оценки / период • Возможность указать конкретный табельный номер → выгрузка по одному сотруднику • Формат: Excel (.xlsx) СТАТУСНЫЙ ОТЧЁТ: • Поля: табельный, ФИО, кол-во целей, согласовано (1) / не согласовано (0) • Те же фильтры • Формат: Excel | P1
E10-002 | E10 · Отчётность | Как HR, я хочу выгружать детальный и краткий отчёты по оценкам | HR / Администратор / ОУП | ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ПО ОЦЕНКАМ: • Все поля: ФИО, табельный, форма оценки, блок, цель, ожидаемый результат, достигнутый результат, оценка руководителя, комментарий, итоговая оценка • Фильтры: блок / департамент / форма оценки / период • По конкретному табельному — выгрузка по одному сотруднику • Формат: Excel КРАТКИЙ ОТЧЁТ ПО ОЦЕНКАМ: • Поля: табельный, ФИО, период, итоговая оценка • Те же фильтры • Формат: Excel | P1
E10-003 | E10 · Отчётность | Как система, я должна выгружать данные оценок в BI-систему банка | Система | • Выгрузка по расписанию или по запросу HR • Формат согласовать с командой BI • Данные: все оценки, все циклы, все сотрудники | P2 | Согласовать формат с командой BI
E11-001 | E11 · Доступ ОУП (филиалы) | Как ОУП, я хочу видеть карты всех сотрудников своего филиала | ОУП | • Только просмотр карт — редактирование недоступно • Фильтрация по подразделению внутри филиала, статусу, форме • Доступ ограничен только своим филиалом (по атрибуту из SAP) | P1 | Зависит от E8-001
E11-002 | E11 · Доступ ОУП (филиалы) | Как ОУП, я хочу выгружать отчёт по своему филиалу | ОУП | • Статус заполнения по всем сотрудникам филиала • Итоговые оценки по завершённым циклам • Экспорт в Excel • Только данные своего филиала | P1
E12-001 | E12 · Администрирование | Как HR, я хочу настраивать параметры форм оценки (веса, шкалы, блоки) | HR / Администратор | • Настройка весов блоков KPI (Командные / Индивидуальные / Jira) для Формы Q и A • Настройка весов критериев Формы B (Норматив + 4 soft skills) • Настройка шкалы оценок (1–5 или другая) • Изменения применяются к новым циклам, не к текущим | P1
E12-002 | E12 · Администрирование | Как HR, я хочу вручную переназначить форму оценки для конкретного сотрудника | HR / Администратор | • Переопределение формы (Q/A/B) для исключений, не покрытых правилами SAP • Лог изменений: кто, когда, с какой на какую форму • Переназначение применяется к следующему циклу | P2
E12-003 | E12 · Администрирование | Как HR, я хочу видеть полный лог действий пользователей для аудита | HR / Администратор | • Лог: пользователь, действие, дата/время, объект (чья карта) • Фильтр по дате, пользователю, типу действия • Экспорт в Excel • Хранение лога — не менее 3 лет | P2
E4-006 | E4 · Постановка целей (Форма Q/A) | Как HR, я хочу загрузить Excel с табельными и уточнёнными формами, чтобы система создала контейнерные цели | HR / Администратор | • HR готовит Excel: столбцы — Табельный номер, Уточнённая форма (AQ/Q-2/Q-3) • Загружает файл в раздел администрирования цикла • Система валидирует: все ли табельные есть в базе, корректны ли коды форм • Кнопка 'Загрузить контейнерные цели' — система создаёт нужные блоки каждому сотруднику: — AQ: пустая форма, без блоков (сотрудник создаёт цели свободно) — Q-2: создаёт 2 блока — Командные KPI + Индивидуальные KPI — Q-3: создаёт 3 блока — Командные KPI + Индивидуальные KPI + Оценка Jira • Лог загрузки: кто, когда, сколько записей обработано / с ошибками • Повторная загрузка не дублирует блоки — обновляет | P1 | Шаблон Excel для загрузки предоставляется из портала
E4-007 | E4 · Постановка целей (Форма Q/A) | Как ИТ-сотрудник, я хочу выбирать метрики для подцелей блока 'Оценка Jira' из справочника Confluence | Сотрудник (Форма Q-3) | • В блоке 'Оценка Jira' есть кнопка 'Добавить метрику' • Открывается список метрик из справочника Confluence, отфильтрованный по роли/направлению сотрудника • Сотрудник выбирает нужные метрики, они становятся подцелями внутри блока Jira • Поля подцели: метрика (из справочника), плановый показатель, единица измерения • Может добавить кастомную метрику вручную (не из справочника) • Справочник синхронизируется с Confluence по расписанию | P1 | Интеграция с Confluence (E9-004)
E5-006 | E5 · Оценка результатов (Форма Q/A) | Как непосредственный руководитель, я хочу заполнить достигнутый результат за отсутствующего сотрудника | Непосред. руководитель | • Если сотрудник в отпуске или на больничном и дедлайн наступает — руководитель видит кнопку 'Заполнить за сотрудника' (доступна только если истёк срок заполнения) • Все поля результата доступны для заполнения руководителем • В карточке отображается отметка: 'Результат заполнен руководителем [ФИО] [дата]' • Лог действия для аудита • После заполнения — стандартный flow: руководитель выставляет оценку → вышестоящий согласует | P1 | Регламентные сроки — критично. Зависит от E5-001
E13-001 | E13 · Замещение руководителей | Как система, я должна корректно определять замещающего руководителя при отсутствии основного | Система / HR | • Если непосредственный руководитель отмечен как отсутствующий (отпуск, больничный): — его роль берёт вышестоящий руководитель — вышестоящим становится руководитель вышестоящего (цепочка сдвигается вверх на 1 уровень) • Замещение настраивается HR вручную или по интеграции с SAP (если отсутствие фиксируется там) • При замещении сотрудник и все участники цикла видят актуальную цепочку согласования • Уведомления направляются замещающему руководителю • По окончании замещения — цепочка восстанавливается автоматически | P1 | Уточнить: фиксируется ли отсутствие в SAP или только вручную HR
E9-004 | E9 · Интеграция с Jira / ДКИА | Как система, я должна синхронизировать справочник метрик из Confluence для блока 'Оценка Jira' | Система | • Confluence содержит справочник метрик по ролям и направлениям ИТ-блока • Синхронизация по расписанию (например, раз в сутки) • Метрики отфильтровываются для сотрудника по его роли и департаменту из SAP • HR может вручную обновить справочник в портале без ожидания синхронизации • Уточнить с командой: API Confluence или выгрузка файла? | P2 | Согласовать метод интеграции с командой Confluence
E3-004 | E3 · Управление циклами оценки | Как система, я должна автоматически подвязывать владельцев трайбов к участникам при FTE ≥ 50% из SAP | Система / HR | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА — ТРАЙБЫ: • В банке 11 трайбов с разным кол-вом стримов и участников • Участие в трайбе — в % (FTE): кто-то 100%, кто-то 50%, кто-то в нескольких трайбах • Владельцы трайбов/продуктов хотят участвовать в оценке своих участников, но в SAP они НЕ назначены руководителями по вертикальной структуре ПРАВИЛО АВТОПОДВЯЗКИ: • Если в SAP FTE участия сотрудника в трайбе ≥ 50% → автоматически подвязывается владелец трайба как дополнительный руководитель для оценки • Если FTE < 50% → автоподвязка не происходит; HR может подвязать вручную • При изменении трайба/FTE в SAP → связи на портале обновляются автоматически ночью ПРОБЛЕМА ТЕКУЩЕГО ПОРТАЛА: • Сейчас HR подвязывает вручную — и старые связи остаются при переводе сотрудника • Оценка конфиденциальна — старый руководитель трайба не должен видеть карту • Решение: синхронизация через SAP, ручные связи актуализируются автоматически | P1 | Требует выгрузки FTE из SAP — уточнить наличие этого атрибута с командой SAP
E12-004 | E12 · Администрирование | Как HR, я хочу пакетно снимать согласование целей по списку табельных | HR / Администратор | ВКЛАДКА 'Пакетное снятие согласования': • HR загружает список табельных номеров (Excel или вручную) • Система снимает статус согласования целей у всех указанных сотрудников • Всем сотрудникам из списка приходит уведомление: 'Требуется корректировка целей' • Если цели были согласованы вышестоящим — уведомление также уходит руководителям • Используется при изменении KPI (например, после корректировки бюджета) | P1 | Уже реализовано на текущем портале — перенести
E12-005 | E12 · Администрирование | Как HR, я хочу пакетно загружать контейнерные цели и прикреплять файл командных KPI для трайбов | HR / Администратор | ВКЛАДКА 'Пакетная загрузка целей': 1. HR загружает список табельных → система создаёт контейнерные блоки по форме (AQ/Q-2/Q-3) 2. Для участников трайбов дополнительно прикрепляет файл к командной цели: • Форматы: PNG, JPEG, PDF, Excel, Word • Файл содержит квартальные командные KPI трайба (утверждены на Правлении, 1–15 KPI) • Файл крепится к первой размещённой контейнерной цели • Сотрудник НЕ может удалить файл и НЕ может удалить контейнерную цель 3. Если цели загружены без файла → HR может добавить файл позже: • Указывает название командной цели + прикрепляет файл + список табельных • Система находит цель по названию и прикрепляет файл • Если сотрудник уже добавил подцели → они автоматически удаляются при наличии файла 4. Повторная загрузка не дублирует блоки — обновляет существующие | P1 | Уже реализовано — перенести и сохранить логику
E12-006 | E12 · Администрирование | Как HR, я хочу пакетно загружать оценки по командным KPI трайбов по завершении периода | HR / Администратор | ВКЛАДКА 'Пакетная загрузка оценок': • Владельцы трайбов присылают HR итоги по командным KPI после завершения периода • HR повторяет для каждого из 11 трайбов: 1. Вводит название командной цели 2. Прикрепляет файл с командными итогами (для сотрудников) 3. Вводит % исполнения → поле 'Достигнутый результат' 4. Вводит оценку → поле 'Оценка руководителя' 5. Загружает файл со списком табельных, кому применить 6. Сохраняет • При повторной загрузке (ошибка/замена файла) — данные перезаписываются, сохраняются последние • Если по всем остальным подцелям уже стоит оценка руководителя → после загрузки командных KPI итоговая оценка рассчитывается автоматически • Оценки, загруженные HR, НЕ доступны для изменения руководителями | P1 | Уже реализовано — перенести. Количество трайбов: 11
E12-007 | E12 · Администрирование | Как HR, я хочу менять форму оценки сотрудника без потери данных прошлых циклов и с расчётом взвешенной годовой оценки | HR / Администратор | ВКЛАДКА 'Менеджер пользователей и ролей': • HR может изменить форму оценки (A/B/Q → любую другую) • При смене формы: все ранее размещённые цели и оценки за прошлые циклы СОХРАНЯЮТСЯ ПРИМЕР — смешанный год: • Q1 и Q2: сотрудник на квартальной форме Q • С Q3: переведён на должность с годовой формой A • HR вручную временно переключает на Q, чтобы он заполнил результаты Q1/Q2 и получил оценку • Затем HR переключает обратно на A для годового цикла • Система рассчитывает средневзвешенную годовую оценку с учётом Q1 и Q2 ПРАВИЛА РАСЧЁТА средневзвешенной: • Веса кварталов и годовой части определяются пропорционально периодам • (Уточнить формулу с бизнесом — 2 квартала Q + 2 квартала A = 50/50?) • История смен форм логируется | P1 | Формула взвешенной оценки — требует уточнения и согласования
E14-001 | E14 · Оценка компетенций | Как руководитель, я хочу оценивать компетенции сотрудника раз в год по 4-балльной шкале | Непосред. руководитель | • Оценка компетенций предусмотрена для форм A и Q • Для формы Q — только в Q4 (4-й квартал) • Для формы B — НЕ предусмотрена 4-БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА: • 1 — Не развито • 2 — Требует развития • 3 — Соответствует ожиданиям • 4 — Превышает ожидания • Оценка компетенций = обратная связь между руководителем и сотрудником • Список компетенций — уточнить с IT, посмотреть на текущем портале | P1 | IT смотрит на текущем портале и реализует аналогично
E14-002 | E14 · Оценка компетенций | Как система, я должна учитывать оценку компетенций при расчёте итоговой оценки | Система | • Оценка компетенций влияет на итоговую ТОЛЬКО в сторону уменьшения • Если средняя оценка по компетенциям ≤ 2,5 балла → итоговая оценка по целям уменьшается на 0,5 балла • Если оценка компетенций > 2,5 → итоговая оценка по целям НЕ изменяется • Правило применяется только после выставления всех оценок по компетенциям | P1 | Логика уменьшения на 0,5 — только если компетенции ≤ 2,5
E10-004 | E10 · Отчётность | Как HR, я хочу выгружать отчёт по компетенциям | HR / Администратор / ОУП | • Поля: ФИО, табельный, форма оценки, период, список компетенций с оценками, средняя оценка по компетенциям, повлияло ли на итоговую оценку • Фильтры: департамент / форма оценки / период • По конкретному табельному — отчёт по одному сотруднику • Формат: Excel • Доступен только после завершения этапа оценки компетенций | P2

## Workflow
# | Кто действует | Действие | Примечания / Условия
ФОРМА B — Упрощённая оценка (годовая) ¦ Нет постановки целей
1 | Система / HR | Завершается отчётный год → система открывает этап оценки для руководителей с Формой B | Дедлайн настраивается в цикле
2 | Непосред. руководитель | Выставляет оценку по 5 критериям: • Норматив/KPI — 40% • Работа в команде — 15% • Самостоятельность — 15% • Инициативность — 15% • Лояльность — 15% Система рассчитывает итог автоматически | Напоминание за N дней до дедлайна если не выполнено
3 | Система | Уведомление сотруднику: 'Руководитель выставил оценку. Ознакомьтесь и подпишите'
4 | Сотрудник | Ставит галочку 'Ознакомлен / Подпись' | Электронная подпись/подтверждение факта ознакомления
5 | Система | Уведомление вышестоящему руководителю: 'Сотрудник ознакомлен, необходимо согласование оценки'
6 | Вышестоящий руководитель | Согласовывает оценку (или корректирует с комментарием) | При корректировке → уведомление непосред. руководителю
7 | Система | Оценка финализирована → передача в SAP → уведомление сотруднику 'Оценка согласована'
ФОРМА Q-2 / Q-3 / AQ / A — Оценка с постановкой целей
ЭТАП 1: Постановка и согласование целей
1 | Система / HR | Открывается этап постановки целей → сотрудник видит свои контейнерные блоки | Блоки создаются через загрузку Excel (E4-006)
2 | Сотрудник | Создаёт цели в блоках. Q-3: добавляет метрики Jira из справочника Confluence | Цели в статусе 'Черновик'
3 | Сотрудник | Отправляет цели на согласование → нажимает 'Отправить' | Сумма весов должна = 100%
4 | Система | Уведомление непосред. руководителю: 'Сотрудник отправил цели на согласование'
5 | Непосред. руководитель | Согласовывает ИЛИ отклоняет цели с обязательным комментарием | При отклонении → сотрудник дорабатывает и переотправляет
✓ | Цели согласованы | Поле 'Достигнутый результат' разблокируется по завершении отчётного периода | Блокирующее условие для следующего этапа
ЭТАП 2: Оценка результатов
1 | Сотрудник | Заполняет 'Достигнутый результат' по каждой цели и нажимает 'Завершить' | ИСКЛЮЧЕНИЕ: если сотрудник в отпуске/больничном → руководитель заполняет за него (с отметкой в карточке)
2 | Система | Уведомление непосред. руководителю: 'Сотрудник заполнил результаты'
3 | Непосред. руководитель | Выставляет оценку по каждой цели. Итог рассчитывается автоматически | Напоминание за N дней до дедлайна
4 | Система | Уведомление вышестоящему: 'Оценка выставлена, требуется согласование'
5 | Вышестоящий руководитель | Утверждает итоговую оценку (или корректирует с комментарием)
6 | Система | Оценка финализирована → передача в SAP → уведомление сотруднику 'Оценка согласована'
ЗАМЕЩЕНИЕ: Если руководитель отсутствует
! | Замещение | Если непосред. руководитель отсутствует: • Его роль → вышестоящий руководитель • Роль вышестоящего → руководитель вышестоящего (цепочка сдвигается вверх на 1 уровень) | HR настраивает замещение вручную или из SAP. По окончании — восстанавливается автоматически

## Эпики
Код | Эпик | Что входит | Приоритет | Зависимости
E1 | Авторизация и управление доступом | AD/LDAP SSO, ролевая модель (5 ролей), назначение прав | P1 | Интеграция AD/LDAP
E2 | Профиль сотрудника | Карточка из SAP, определение формы Q/A/B, цепочка руководителей, история | P1 | SAP
E3 | Управление циклами оценки | Создание цикла HR, участники, статусы, дашборд, доступ ОУП | P1 | SAP
E4 | Постановка целей (Форма Q/A) | Командные KPI, Индивидуальные KPI, Оценка Jira (ИТ), согласование | P1 | E2, E8, E9
E5 | Оценка результатов (Форма Q/A) | Заполнение факта, оценка руководителем, расчёт итога, утверждение | P1 | E4
E6 | Форма B — Упрощённая оценка | Нет целей, оценка руководителем по Нормативу + 4 soft skills с весами | P1 | E2, E3
E7 | Уведомления | Email при смене статусов, напоминания о дедлайнах, дайджест HR | P1 | Почтовый сервер
E8 | Интеграция с SAP | Импорт сотрудников и оргструктуры, экспорт итоговых оценок | P1 | SAP API
E9 | Интеграция с Jira / ДКИА | Данные задач за период, автозаполнение блока Jira в Форме Q | P1 | Jira API, ДКИА
E10 | Отчётность и BI | Статус заполнения, сводные оценки, экспорт в BI | P2 | BI система
E11 | Доступ ОУП (филиалы) | Просмотр карт и отчёты по своему филиалу | P1 | E2, E8
E12 | Администрирование | Настройка форм и весов, назначение форм, аудит-лог | P1/P2 | —

## Роли
Роль | Кто это | Что может делать в системе
Сотрудник | Все работники банка, участвующие в оценке | Создаёт цели, заполняет достигнутый результат, видит свою историю оценок
Непосредственный руководитель | Прямой менеджер сотрудника (данные из SAP) | Согласует/отклоняет цели, выставляет оценки, отправляет на утверждение вышестоящему
Вышестоящий руководитель | Руководитель руководителя (данные из SAP) | Утверждает итоговые оценки, видит карты всей своей вертикали
HR / Администратор | Сотрудники HR, администраторы системы | Создаёт циклы, настраивает формы, видит все карты, управляет доступом, выгружает отчёты
ОУП | HR в филиалах (Отдел управления персоналом) | Видит карты всех сотрудников своего филиала (только просмотр), выгружает отчёты по филиалу. Доступ ограничен своим филиалом